おちゃのこ祭祭2008の準備・実施スケジュール

①「おちゃのこ祭祭2008を考える会」

日時：12月10日（月）午後6時30～　会場：岸町ふれあい館・第一集会室

②参加団体説明会（内容は2回とも同じ）

第1回　日時：1月25日（金）午後7時～　　会場：北とぴあ 701会議室（7階）

第2回　日時：1月26日（土）午後2時～　　会場：岸町ふれあい館・第5集会室

＊新規団体は原則参加。継続参加団体は任意参加です。

北区ニュース1/20号に記事掲載、ぷらざ通信1月号に掲載。

③準備会・全体会（２月～５月）

第1回　日時：2月16日（土）午後2時～5時　　会場：岸町ふれあい館　第五集会室

主な協議事項：運営方法・スケジュールの確認、部会・委員会ごとの顔合わせ、部会長・委員長の選出

第2回　日時：3月8日（土）午後2時～5時　　会場：滝野川会館 301・302・303集会室（3階）

主な協議事項：部会・委員会ごとの協議、部会長・委員長確定、全体テーマ協議

第3回　日時：3月25日（火）午後6時30分～9時　　会場：北とぴあ 第一研修室、802会議室（8階）

主な協議事項：参加団体最終確定、全体テーマ確定、会場利用協議、広報デザイン協議

第4回　日時：4月12日（土）午後2時～5時　　会場：北とぴあ　スペースゆう　多目的室A・B・C

主な協議事項：パンフ・ポスター内容確定、会場利用・スケジュール確定

＊＊＊＊＊＊＊　5月1日（木）～9日（金）の期間にポスター・チラシ配布　＊＊＊＊＊＊＊

第5回　日時：5月10日（土）午後2時～5時　　会場：岸町ふれあい館　第一集会室・第五集会室

主な協議事項：パンフ・ポスター配布、会場配布、全体企画決定

第6回　日時：5月27日（火）午後6時30分～9時　　会場：滝野川会館 小ホール（5階）

主な協議事項：当日関係の最終確認、設営準備確認

予備日　日時：4月24日（木）午後6時30分～9時　　会場：滝野川会館 小ホール（5階）

④設営準備　６月　６日（金）午後１時～最終は９時頃まで　　会場：滝野川会館

⑤当　　日　６月　7日（土）午前１０時～午後５時　　会場：滝野川会館

６月　8日（日）午前１０時～午後４時　　会場：滝野川会館

【連絡先】

北区ＮＰＯ・ボランティアぷらざ　担当：富田・高橋

北区王子1-11-1　北とぴあ11階　　TEL：03-5390-1771　FAX：03-5390-1778

Ｅメール　plaza@ma.kitanet.ne.jp